## Hoja_de_Control
| SGCitas |  |  | SENA
Plan de Pruebas Unitarias
HOJA DE CONTROL
Organismo | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Proyecto | SGCitas
Entregable | Plan de Pruebas Unitarias
Autor | Espejismo y Color
Versión / Edición | 001 |  | Fecha Versión | 26/08/23
Aprobado Por |  |  | Fecha Aprobación | DD/MM/AAAA
|  |  | Nº Total de Páginas | 4
REGISTRO DE CAMBIOS |  |  |  |  | SI
Versión | Causa del cambio | Responsable del cambio |  | Fecha del cambio
0100 | Versión Inicial | <Jose Guerra, Maryuri Leon> |  | DD/MM/AAAA
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Nombre y Apellidos

## Pruebas_Unitarias
SGCitas
Plan de Pruebas Unitarias
Nota : Para cada caso de prueba se debe mostrar la siguiente información: - Número del caso de prueba: Número secuencia que hace referencia a los casos de pruebas definidos. - Componente al que hace referencia cada caso de prueba - Prerrequisitos que se deben cumplir para realizar cada caso de prueba - Descripción de cada una de las acciones a comprobar - Los datos que se utilizarán de entrada - La salida que se espera de ejectura cada paso - Las columnas sombreadas, correspondientes a 'Resultados' se rellenarán una vez ejecutadas las pruebas, obteniendo así el Informe de Resultado de Pruebas Unitarias
Número del Caso de Prueba |  | Componente | Descripción de lo que se Probará | Prerrequisitos
CA01 |  | Registrarse | Se probará el tiempo de carga para registrar las nuevas credenciales desde formulario, además la redirección al Dashboard de Administrador | Ingresar a la vista de Nuevo Usuario o Registrarse en la interfaz
CA02 |  | Iniciar sesión | Se probará el tiempo de carga en validar la información ingresada el formulario, así mismo la validación de los datos para verificar si son tipos de dato y caracteres válidos | Haberse registrado o creado una cuenta
CA03 |  | Recuperar Contraseña | Se probará el tiempo de actualización de las credenciales y comprobar si al iniciar sesión otra vez, la verificación del usuario funciona con los nuevos datos | Haberse registrado o creado una cuenta
CA04 |  | Crear Categoría de Producto | Se probará el tiempo de carga al crear una nueva categoría y se validará la información que se ingrese desde formulario | Ingresar a la vista de Nueva Categoría de producto
CA05 - Actualizar Categoría de Producto |  | Categorías de Productos | Se probará el tiempo de actualización de los nuevos datos ingresados y que estos sean reemplazados | Haber creado una Categoría de producto
CA06 - Eliminar Categoría de Producto |  | Categorías de Productos | Se probará el tiempo de eliminación de categoría y de todos los productos a los que la categoría eliminada pertenecía (eliminación en cascada) | Haber creado una Categoría de producto
CA07 - Añadir Producto |  | Productos | Se probará la efectividad al crear el producto con su respectiva imagen y que esta sea guardada con el nombre del producto como tipo .jpg | Haber creado una categoría para ser asignada a nuevo producto
CA08 - Actualizar Producto |  | Productos | Se probará el tiempo de actualización de la información que se cambie desde formulario de adición de producto. Además si este ya tenía una imagen y es reemplazada, esta debe ser eliminada y añadir la nueva | Haber creado un producto
CA09 - Eliminar Producto |  | Productos | Se probará el tiempo en que un producto es eliminado de la base de datos y que este ya no sea mostrado en el listado de productos | Haber creado un producto
CA10 - Registrar Inventario a Producto |  | Inventarios | Se probará el tiempo y la efectividad cuando se le asigna un inventario a un producto y ya habiendo ingresado la cantidad de entradas y salidas, halla el stock automáticamente. Además, que solo se le pued. Así mismo que en entradas y salidas solo acepte tipo de dato entero | Haber creado un producto
CA11 - Actualizar Inventario a Producto |  | Inventarios | Se probará el tiempo en que se actualizan los cambios de inventarios, así mismo si secvambia algún valor de entradas o salidas vuelve a crear el nuevo stock a partir de los nuevos datos ingresados | Haber registrado inventario a un producto
CA01 |  | Inicio de Sesión | 1. Verificar que se pueda iniciar sesión con una credenciales validas. | Tener registrado al menos un usuario en el sistema
2. Comprobar que no se pueda iniciar sesión con credenciales inválidas.
CA02 |  | Recuperar Contraseña
CA03 |  | Crear rol | 1. Verificar que se pueda crear un nuevo rol con todos los campos obligatorios. | El usuario que desea crear un rol debe contar con los permisos para hacerlo.
2. Verificar de que no se pueda crear un rol con un nombre de rol que ya exista.
3. Verificar que solo los usuarios autorizados puedan crear los roles.
4. Verificar que no se pueda ingrsar al campo nombre simbolos como: @, %, &, $.
CA04 |  | Consultar roles | 1. Verificar que se puedan listar todos los roles que esten disponibles | Debe existir al menos un rol que pueda ser consultado, el usuario que planea consultar los roles debe contar con los permisos para hacerlo.
2. Verificar que solo los usuarios autorizados puedan consultar los roles
CA05 |  | Modificar rol | 1. Verificar que se permita editar los detalles de un rol ya existente. | Debe existir al menos un rol que pueda ser modificado, el usuario que planea editar roles debe contar con los permisos para hacerlo.
2. Verificar que solo los usuarios autorizados puedan modificar los roles.
3. Comprobar que los cambios se reflejen correctamente en la base de datos.
CA06 |  | Eliminar roles | 1. Verificar que se pueda eliminar un rol existente. | Debe existir al menos un rol que pueda ser eliminado. el usuario que planea eliminar roles debe contar con los permisos para hacerlo.
2. Verificar que solo los usuarios autorizados puedan eliminar los roles.
CA07 |  | Registrar usuario | 1. Verificar que no se pueda registrar un usuario con un correo electrónico que ya esté en uso. | Deben existir restricciones y condicciones de seguridad para la contraseña, los campos obligatorios deben estar configurados.
2. Verificar que las contraseñas cumplan con longitud mínima, caracteres especiales, etc.
3. Comprobar que los datos de usuarios se reflejen en la base de datos.
CA08 |  | Consultar usuario | 1. Verificar que se puedan listar todos los usuarios registrados en el sistema. | Deben existir usuarios registrados en el sistema que se puedan consultar, los usuarios que quieran consultar a otros usuarios den estar autorizados.
2. Verificar que solo los usuarios autorizados puedan consultar los usuarios.
CA09 |  | Modificar usuario | 1. Verificar que un usuario pueda modificar sus datos personales | Deben existir usuarios registrados que se puedan modificar, deben estar las mismas condiciones de contraseña que al crearla.
2. Verificar que solo los usuarios autorizados puedan modificar los usuarios.
3. Comprobar que los cambios se reflejen en la base de datos.
CA10 |  | Eliminar usuario | 1. Verificar que se pueda eliminar un usuario efectivamente. | Deben existir usuarios registrados los cuales puedan ser eliminados.
2. Verificar que solo los usuarios autorizados puedan eliminar los usuarios.
3. Verificar que la eliminación se reflejo en la base de datos
4. Validar que se realice una confirmación antes de eliminar permanentemente un usuario.
CA11 |  | Cerrar sesión | 1. Asegurarse que después de cerrar sesión el usuario no pueda acceder a las páginas protegidas sin volver a iniciar sesión. | El usuario debe haber iniciado sesión previamente para poder cerrar la sesión.
CA12 |  | Crear servicio | Verificar que el sistema permita crear un nuevo servicio con la informacion requrida | El sistema de gestión de servicios está en funcionamiento y accesible
CA13 |  | Consultar servicio | Verificar que un usuario pueda consultar la información de un servicio en la plataforma de gestión de servicios. | Se ha realizado una configuración inicial del sistema que incluye la definición de categorías de servicios, precios y otros detalles necesarios
CA14 |  | Modificar servicio | Verificar que un usuario autorizado pueda modificar la información de un servicio en la plataforma de gestión de servicios | Se ha realizado una configuración inicial del sistema que incluye la definición de categorías de servicios, precios y otros detalles necesarios.
CA15 |  | Eliminar servicio | Verificar que un usuario autorizado pueda eliminar un servicio en la plataforma de gestión de servicios. | La base de datos del sistema contiene al menos un servicio registrado y disponible para su eliminación.
CA16 |  | Crear producto | Asegurarse de que no se puedan crear productos con nombres duplicados | El usuario que intenta crear un producto debe estar autenticado y tener permisos adecuados para crear productos
CA17 |  | Consultar producto | Verificar que un usuario pueda consultar la información de un producto en el sistema de gestión de inventario. | El sistema de gestión de inventario está instalado y funcionando correctamente, con al menos un producto registrado en la base de datos.
CA18 |  | Modificar producto | Verificar que se pueda modificar la información de un producto en el inventario | La base de datos del sistema contiene al menos un producto registrado y disponible para su modificación
CA19 |  | Eliminar producto | Verificar que un usuario autorizado pueda eliminar un producto del sistema de gestión de inventario
CA01 - Inciar Sesion
Nº | Descripción | Método | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Verificar que los usuarios puedan iniciar sesión correctamente en la aplicación utilizando credenciales válidas | Ingresar a la vista de Registrarse | Nombre de usuario, Contraseña de usuario | Verificar que las crendenciales sean correctas y puedan ingresar al sistemas | APROVADA
2 | Verificar que los usuarios puedan iniciar sesión correctamente en la aplicación utilizando credenciales válidas | Ingresar a la vista de Registrarse | Nombre de usuario, Contraseña de usuario | En caso las crendeciales no son correctas no deje ingresar al sistema | APROVADA
CA02 - Recuperar Contraseaña
Nº | Descripción | Método | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Poder verificar que se puede recuperar la contraseña | Ingresar a la vista de Inicio de Sesión | Correo | Al pedir la recuperacion de contraseña poder el usurio podra restablecer a la que desea y se puede volver a iniciar sesion con la nueva contraseña | EN CONTRUCCION | Foto
CAO3 - Crear Rol
Nº | Descripción | Método | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Verificar que un nuevo rol se puede crear con éxito en el sistema | Ingresar a la vista alternativa de Recuperación de contraseña | Nombre del rol | Verificar que se pueda crear un nuevo rol con todos los campos obligatorios. | APROVADA
2 | Verificar que no se pueda crear un rol ya existente | Ingresar a la vista alternativa de Recuperación de contraseña | Nombre del rol | Verificar que no haya mas de 1 rol con el mismo nombre | APROVADA
3 | Verificar que solo los usuarios autorizados puedan crear los roles. | Ingresar a la vista alternativa de Recuperación de contraseña | ROL | Verificar que solo los usuarios autorizados puedan crear los roles. | APROVADA
4 | Verificar que no se ingrese #"#$#" | Ingresar a la vista alternativa de Recuperación de contraseña | Nombre del rol | Detectar los simboslos y no deje crear el rol | APROVADA
CA04 - Consultar Roles
Nº | Descripción | Método | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Verificar que se puedan leer los roles ya exitentes |  | Los roles ya existentes | leer los roles ya existentes en un tabla | APROVADA
2 | Verificar que solo los usuarios autorizados puedan consultar los roles |  | Los roles ya existentes | Verificar que solo los usuarios autorizados puedan consultar los roles | EN CONTRUCCION
CAO5-Modificar Rol
Nº | Descripción | Método | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Verificar que se pueda modificar los roles ya existetes |  | Los roles ya existentes | Que se puede editar los roles si todos los comapos esta rellenos | APROVADO
2 | Comprobar que los cambios se reflejen correctamente en la base de datos. |  | Modificacion de los roles | Que se muestren en la tabla principal los roles actualizados | APROVADO
3 | Verificar que solo los usuarios autorizados puedan modificar los roles. |  |  | Verificar que solo los usuarios autorizados puedan modificar los roles. | EN CONTRUCCION | Falta
4
5
6
CA06-Eliminar Roles
Nº | Descripción | Método | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Poder verificar que se elimen un rol | Ingresar a la vista de Inicio de Sesión | Los roles ya exitentes | Poder eliminar el rol ya existente | APROVADO | Foto
CA07-Registrar Usuario
Nº | Descripción | Método | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Al poder registrar un usuario no debe coincidir el correo de un usuario ya existente | Ingresar a la vista de Inicio de Sesión | correo electronico | al ingresar un correo ya exitente puede identificar que exista y no lo deje registrar | APROVADO
2 | Verificar que las contraseñas cumplan con longitud mínima, caracteres especiales, etc. | Ingresar a la vista de Inicio de Sesión | CONTRASEÑA | Si la contraseña¦ no cumple con los caracteres espciales los muestre al usuario o si es muy corta o larga | APROVADO
3 | Comprobar que los datos de usuarios se reflejen en la base de datos. | Ingresar a la vista de Inicio de Sesión | Nombre usuario,nombre,apellido,correo,contraseña | si cumple todos los campos requeridos podra ser registrado y se almacenera en la base de datos | APROVADO
CA08-Consultar usuarios
Nº | Descripción | Método | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Verificar que se puedan listar todos los usuarios registrados en el sistema. | Ingresar a la vista de Inicio de Sesión | Todos los usuarios registrados | Poder tener todos los usuarios registrado en el sistema | APROVADO
2 | Verificar que solo los usuarios autorizados puedan consultar los usuarios. |  | Todos los usuarios registrados | Poder tener todos los usuarios registrado en el sistema
CA09-Modificar Usuario
Nº | Descripción | Método | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Poder modificar todos los usuarios | Ingresar a la vista de Inicio de Sesión | Todos los usuarios registrados | Poder modificar cada usuarios que hay en el sistema y tambien poder verificar que todos los campos esten completos | APROVADO
2 | Verificar que solo los usuarios autorizados puedan modificar los usuarios. |  | Todos los usuarios registrados | Verificar que solo los usuarios autorizados puedan modificar los usuarios. | EN COSNTRUCCION | Falta
3 | Comprobar que los cambios se reflejen en la base de datos. |  | usuario en la base de datos | poder reflejado todos los usuarios registrado como modificados | APROVADO
CA10-EliminarUsuario
Nº | Descripción | Método | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Verificar que se pueda eliminar un usuario efectivamente. | Ingresar a la vista de Inicio de Sesión | Usuario registrado | Poder eliminar cada usuario que se encutre registrado | APROVADO
2 | Verificar que solo los usuarios autorizados puedan eliminar los usuarios. |  | Usuario registrado | Verificar que solo los usuarios autorizados puedan eliminar los usuarios. | EN COSNTRUCCION | Falta
3 | Verificar que la eliminación se reflejo en la base de datos |  | usuario en la base de datos | Verificar si se elimino en la base de datos | APROVADO
4 | Validar que se realice una confirmación antes de eliminar permanentemente un usuario |  | usuario en la base de datos | Validar que se realice una confirmación antes de eliminar permanentemente un usuario
CA11-EliminarUsuario
Nº | Descripción | Método | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Asegurarse que después de cerrar sesión el usuario no pueda acceder a las páginas protegidas sin volver a iniciar sesión. | Ingresar a la vista de Inicio de Sesión | Incio de sesion del usuario | Despues de finalizada la sesion no puede entrar hasta iniciar sesion | APROVADO
2
3
4
CA16 - Crear Producto
Nº | Descripción | Método | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Verificar que el sistema permita crear un nuevo producto con la informacion requrida | Ingresar a la vista de Registrarse | Nombre del producto,Precio,Cantidad e imagen | Ingresar todos los datos requeridos y poder crear un producto en el sistema | APROVADA
2 | Verificar que a la hora de crear un producto no dentre simbolos | Ingresar a la vista de Registrarse | Nombre de usuario, Contraseña de usuario | En caso de que tenga simbolos o algun capo este vacio no deje registrar los productos | APROVADA
CA17 - Consultar producto
Nº | Descripción | Método | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Verificar que un usuario pueda consultar la información de un producto en el sistema de gestión de inventario. | Ingresar a la vista de Registrarse | Todos los productos | Poder ver todos los producots en una tablas que ofrescas cada datos en expesifico | APROVADA
APROVADA
CA18 - Modificar Producto
Nº | Descripción | Método | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Verificar que se pueda modificar la información de un producto en el inventario | Ingresar a la vista de Registrarse | Nombre del producto,Precio,Cantidad e imagen | Que se pueda modificar el producto si rellena todo los campos correctamente | APROVADA
APROVADA
CA19 - Eliminar producto
Nº | Descripción | Método | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Verificar que un usuario autorizado pueda eliminar un producto del sistema de gestión de inventario | Ingresar a la vista de Registrarse | producto ya creado | Poder eliminar algun producto ya registrado en el sistema | APROVADA
CA23 - Crear Servicio
Nº | Descripción | Método | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Verificar que el sistema permita crear un nuevo servicio con la informacion requrida | Ingresar a la vista de Registrarse | Nombre producto,Cantidad,precio,imagen | Poder crear un servicio en el sistema si se rellena todos los campos requeridos | APROVADA
CA24 - Consultar Servicio
Nº | Descripción | Método | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Verificar que un usuario pueda consultar la información de un servicio en la plataforma de gestión de servicios. | Ingresar a la vista de Registrarse | TODOS LOS SERVICIOS | Poder ver en una tabla los servicios agregados | APROVADA
CA25 -Modificar Servicio
Nº | Descripción | Método | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Verificar que se pueda modificar la información de un producto en el inventario | Ingresar a la vista de Registrarse | Nombre producto,Cantidad,precio,imagen | Poder modificar todo los productos que sean necesario pero debe primero cumplir con los campos requerido | APROVADA
CA15-Modificar Servicio
Nº | Descripción | Método | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Verificar que se pueda modificar la información de un producto en el inventario | Ingresar a la vista de Registrarse | Todos los servicios | Verificar que un usuario autorizado pueda eliminar un servicio en la plataforma de gestión de servicios. | APROVADA