## Hoja de Control
<Nombre Proyecto>
Cronograma de Actividades
HOJA DE CONTROL
Organismo | SENA
Proyecto | SGCITAS
Entregable | Cronograma de Actividades
Autor | Jose Guerra, Maryuri Leon |  | Fecha Versión | DD/MM/AAAA
Versión / Edición | 0100 |  | Fecha Aprobación | DD/MM/AAAA
Aprobado Por |  |  | Nº Total de Páginas | 5
REGISTRO DE CAMBIOS |  |  |  |  | SI
Versión | Causa del cambio | Responsable del cambio |  | Fecha del cambio
01 | Versión Inicial | Maryuri Leon |  | 05/02/2023
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Nombre y Apellidos

## Cronograma de Actividades
SGCitas
Cronograma de Actividades
| Fecha Inicio Proyecto |  | 2023-02-05 | [6 empty] | Semana | 1 | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8
| Líder del Proyecto |  | Maryuri Zuleima Leon Ayala | [8 empty] | 2023-02-06 | [6 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27
 | time axis 2023-02-06 to 2023-04-02
ITEM | ACTIVIDAD | TRIM | COM | RAP | EVIDENCIA | RESPONSABLE | PREDECESSOR | INICIO | FIN | DÍAS | % | time axis 2023-02-06 to 2023-04-02
1 | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS |  |  |  |  | -
1.1 | Reconocer los aspectos más relevantes de la Contextualización del Proyecto | I | 2 | 2.1 | Presentación Proyecto | Maryuri Zuleima Leon Ayala |  | 2023-02-13 | 2023-02-26 | 13 | 100%
1.2 | Describir los aspectos más relevantes de la Contextualización del Proyecto | I | 2 | 2.2 | Formulación del Proyecto | Maryuri Zuleima Leon Ayala |  | 2023-02-13 | 2023-02-26 | 13 | 100%
1.3 | Seleccionar las Técnicas y elaborar los Instrumentos de Recolección de la Información | I | 2 | 2.4 | Informe de Análisis Recolección de Información | Jose Antonio Guerra Diaz |  | 2023-02-13 | 2023-02-26 | 13 | 100%
1.4 | Reconocer el/los procesos de la Organización | I | 2 | 2.3 | Diagrama de Flujo del Proceso (BPMN) | Jose Antonio Guerra Diaz |  | 2023-02-13 | 2023-02-26 | 13 | 100%
1.5 | Especificar los Requisitos Funcionales y No Funcionales del Sistema de Información | I | 2 | 2.1 | IEEE-830 o Historias de Usuario (SCRUM) | Jose Antonio Guerra Diaz |  | 2023-02-26 | 2023-03-12 | 14 | 0%
1.6 | Clasificar el software necesaio para que el S.I. funcione correctamente | I | 3 |  | Inventario (Software) | Maryuri Zuleima Leon Ayala |  | 2023-03-12 | 2023-03-26 | 14 | 0%
1.7 | Diseñar el Modelo Entidad Relacion del Sistema de Información (Diseño Conceptual) | II | 1 | 1.1 | Modelo Entidad Relación (Crow's Foot) | Maryuri Zuleima Leon Ayala |  | 2023-04-27 | 2023-05-07 | 10 | 0%
1.8 | Especificar el Diccionario de Datos Sistema de Información | II | 1 | 1.2 | Diccionario de Datos | Jose Antonio Guerra Diaz |  | 2023-04-28 | 2023-05-07 | 9 | 0%
2 | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN |  |  |  |  | -
2.1 | Estructurar la Organización de Entregas del Proyecto por Trimestre | I | 3 | 3.1 | Sistema Control de Versiones | Maryuri Zuleima Leon Ayala |  | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 1 | 100%
2.2 | Diseñar el diagrama de Casos de Uso del Sistema de Información | I | 1 | 1.1 | Diagrama de Casos de Uso | Maryuri Zuleima Leon Ayala |  | 2023-02-26 | 2023-03-12 | 14 | 10%
2.3 | Especificar los Casos de Uso Extendido del Sistema de Información | I | 1 | 1.1 | Casos de Uso Extendido | Jose Antonio Guerra Diaz |  | 2023-02-26 | 2023-03-12 | 14 | 10%
2.4 | Diseñar los Algoritmos que cumplan con las Necesidades del Cliente | II | 2 | 2.4 | Diagr Flujo y Pseudocódigo Funcionalidad S.I. | Jose Antonio Guerra Diaz |  | 2023-04-27 | 2023-05-05 | 8 | 0%
2.5 | Planear las actividades de trabajo de acuerdo con las necesidades de la Organización | I | 2 | 2.2 | Cronograma de Actividades | Maryuri Zuleima Leon Ayala |  | 2023-02-13 | 2023-02-26 | 13 | 100%
2.6 | Diseñar el Diagrama de Clases del Sistema de Información | I | 1 | 1.1 | Diagrama de Clases | Jose Antonio Guerra Diaz |  | 2023-03-12 | 2023-03-19 | 7 | 20%
2.7 | Diseñar los WireFrames o Mockup del Sistema de Información | I | 1 | 1.1 | WireFrames o Mockups | Maryuri Zuleima Leon Ayala |  | 2023-03-19 | 2023-03-26 | 7 | 0%
2.8 | Diseñar el Modelo Relacional del Sistema de Información (Diseño Lógico - Normalizado) | II | 3 | 3.6 | Modelo Relacional (Normalizado) | Jose Antonio Guerra Diaz |  | 2023-04-27 | 2023-05-07 | 7 | 0%
2.9 | Elaborar informe del Modelo de Calidad de Software seleccionado aplicado al Sistema de Información | IV | 3 | 3.2 | Informe sobre el Modelo de Calidad de Software | Jose Antonio Guerra Diaz |  | 2023-07-23 | 2023-08-12 | 20 | 0%
2.10 | Determinar el avance en las actividades contrastando lo planeado con lo ejecutado | IV | 3 | 3.1 | Cronograma de Actividades | Maryuri Zuleima Leon Ayala |  | 2023-07-23 | 2023-08-12 | 20 | 0%
3 | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN
3.1 | Planeación de la Construcción del Sistema de Información | II | 1 | 1.1 | Análisis de Sistema y/o DEA | Jose Antonio Guerra Diaz |  | 2023-05-07 | 2023-05-28 | 21 | 0%
3.2 | Construir la Base de Datos del Sistema de Información (Diseño Físico - SQL - DDL) | II | 1 | 1.2 | Estructura de la Base de Datos | Maryuri Zuleima Leon Ayala |  | 2023-05-07 | 2023-05-28 | 21 | 0%
3.3 | Construir la Consultas a la Base de Datos del Sistema de Información (Diseño Físico - SQL - DML) | II | 1 | 1.2 | Consultas a la Base de Datos | Maryuri Zuleima Leon Ayala |  | 2023-05-07 | 2023-05-28 | 21 | 0%
3.4 | Desarrollar las Intefaces del Sistema de información | I | 1 | 1.3 | Prototipo No Funcional | Jose Antonio Guerra Diaz |  | 2023-03-12 | 2023-03-26 | 14 | 0%
3.5 | Codificar el S.I. a partir de la Planeación y el Lenguaje de Programación Seleccionado | II | 1 | 1.3 | Estructura S.I. MVC-POO-SQL | Maryuri Zuleima Leon Ayala |  | 2023-05-28 | 2023-06-12 | 15 | 0%
3.6 | Desplegar el Sistema de Información en Servidores Locales | IV | 3 | 3.1 | Despliegue Local del Sistema de Información | Jose Antonio Guerra Diaz |  | 2023-07-23 | 2023-08-12 | 20 | 0%
3.7 | Elaborar y validar los manuales de Usuario y de Operación del Sistema de Información | V | 3 | 3.3 | Manual de Usuario y Operación | Maryuri Zuleima Leon Ayala |  | 2023-10-01 | 2023-10-15 | 14 | 0%
4 | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN
4.1 | Elaborar el Manual Técnico del Sistema de Información | V | 3 | 3.3 | Manual Técnico | Jose Antonio Guerra Diaz |  | 2023-10-15 | 2023-10-30 | 15 | 0%
4.2 | Elaborar el documento de pruebas de software donde se evidencia las tecnicas usadas, los planes y los procedimientos establecidos por la empresa. | III | 3 | 3.4 | Planeación Pruebas de Software | Maryuri Zuleima Leon Ayala |  | 2023-06-03 | 2023-06-30 | 22 | 0%
4.6 | Elaborar el Plan de Migración de Datos del Sistema de Información | IV | 1 | 1.2 | Plan de Migración de Datos | Maryuri Zuleima Leon Ayala |  | 2023-07-23 | 2023-08-12 | 20 | 0%
4.7 | Elaborar los manuales de Usuario y de Operación del Sistema de Información | V | 3 | 3.3 | Manual de Usuario y Operación | Jose Antonio Guerra Diaz |  | 2023-11-05 | 2023-11-25 | 15 | 0%
4.8 | Elaborar el Plan de Capacitación de Usuarios del Sistema de Información (Metodología, y Recursos) | V | 3 | 3.3 | Plan de Capacitación | Maryuri Zuleima Leon Ayala |  | 2023-11-05 | 2023-11-25 | 15 | 0%
4.9 | Ejecutar las Pruebas de Software y Elaborar su Documentación | III | 3 | 3.2 | Documentación Pruebas de Software | Jose Antonio Guerra Diaz |  | 2023-07-08 | 2023-07-29 | 21 | 0%
4.13 | Elaborar el informe final del proceso de gestión de calidad en el desarrollo de software, que consolide la información de las evidencias, hallazgos y novedades frente al seguimiento | V | 3 | 3.3 | Informe Final sobre el proceso de desarrollo del Proyecto y el Sistema de Información | Maryuri Zuleima Leon Ayala |  | 2023-11-25 | 2023-12-17 | 22 | 0%
1 | 220501096 - DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
1.1 | INTERPRETAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE DISEÑO PARA LA CODIFICACIÓN DEL SOFTWARE.
1.2 | CREAR LAS TABLAS Y OBJETOS DE LA BASE DE DATOS DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y EL MOTOR DE BASES DE DATOS SELECCIONADO.
1.3 | CODIFICAR EL SOFTWARE UTILIZANDO EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN Y LA PLATAFORMA SELECCIONADA.
1.4 | VERIFICAR LA FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE APLICANDO PRUEBAS UNITARIAS.
2 | 240201529 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
2.1 | VALORAR LA PROPUESTA DE NEGOCIO CONFORME CON SU ESTRUCTURA Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.
2.2 | ESTRUCTURAR EL PLAN DE NEGOCIO DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES YTENDENCIAS DE MERCADO.
2.3 | INTEGRAR ELEMENTOS DE LA CULTURA EMPRENDEDORA TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL PERSONAL Y EL CONTEXTO DE DESARROLLO SOCIAL.CONTEXTO DE DESARROLLO SOCIAL.
2.4 | CARACTERIZAR LA IDEA DE NEGOCIO TENIENDO EN CUENTA LAS OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.
3 | 220501097 - Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia
3.1 | DESPLEGAR EL SOFTWARE CONSTRUIDO DE ACUERDO CON LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA.
3.2 | VERIFICAR LA IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON CONDICIONES ESTABLECIDAS.
3.3 | ELABORAR EL MANUAL DE USUARIO, SEGÚN NORMAS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS.
3.4 | PLANEAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON PLATAFORMA
Note on H11: Predecessor Tasks: You can use this column to enter the WBS of a predecessor for reference. The PRO version uses formulas to automatically calculate the Start Date based on the Predecessor.

## Inventario
<Nombre del Proyecto>
Inventario

## Recursos
<Nombre del Proyecto>
Recursos

## Presupuesto
<Nombre del Proyecto>
Presupuesto

## Costos
<Nombre del Proyecto>
Costos